## スケジュール表
項番 | 工程 | 開始日 | 終了日 | 工数
1 | 市場調査 | 2020-04-01 | 2020-04-07 | 7
2 | 企画書作成 | 2020-04-08 | 2020-04-14 | 7
3 | 企画会議 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 1
4 | 商品の仕様検討 | 2020-04-16 | 2020-04-20 | 5
5 | 商品のデザイン検討 | 2020-04-16 | 2020-04-20 | 5
6 | サンプル作成 | 2020-04-27 | 2020-05-11 | 15
7 | サンプル修正 | 2020-05-12 | 2020-05-15 | 4
Note on F4: もう少し期間をとった方がよい。
Note on D6: 企画書を上長が確認する時間がない。
Note on C8: デザイン部門には事前に話を通している？