## 課題一覧
項番 | 課題 | ステータス | 優先度 | 期限 | 担当者
1 | 想定と異なる数値が表示される | 完了 | A | 2020-04-01 | 鈴木
2 | 画面が表示できない | 完了 | A | 2020-04-01 | 佐藤
3 | 画面がフリーズする | 対応中 | A | 2020-04-01 | 石川
4 | 文字の色が設計書と異なる | 対応中 | C | 2020-04-02 | 宮城
5 | ボタン名が設計書と異なる | 対応中 | C | 2020-04-02 | 渡辺
6 | テキストボックスが非活性になる | 対応中 | C | 2020-04-03 | 井上
7 | 検索ボタンがクリックできない | 起票 | B | 2020-04-03 | 生田
8 | メールが送信されない | 起票 | A | 2020-04-03 | 坂井
9 | リストに想定と異なる値が表示される | 起票 | B | 2020-04-03 | 郡司
10 | エラーメッセージが表示されない | 起票 | C | 2020-04-06 | 金本