## Sheet
工程 | 開始日 | 終了日
市場調査 | 2020/4/1 | 2020/4/7
企画書作成 | 2020/4/8 | 2020/4/14
企画会議 | 2020/4/15 | 2020/4/15
商品の仕様検討 | 2020/4/16 | 2020/4/20
商品のデザイン検討 | 2020/4/16 | 2020/4/20
サンプル作成 | 2020/4/27 | 2020/5/11
サンプル修正 | 2020/5/12 | 2020/5/15
指摘内容 | 指摘者
もう少し期間をとった方がよい。 | 鈴木太郎
企画書を上長が確認する時間がない。 | 鈴木太郎
デザイン部門には事前に話を通している？ | 田中花子